Evaluación Formativa Fase 2

Nombre: Informe avance Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | Semana 7 | 0% |

- Agente evaluativo

| X | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  |  | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 Desarrolla el Proyecto APT, según los estándares de calidad establecidos por la disciplina. | IL 2.1 Desarrolla las actividades planificadas del proyecto APT, incluyendo las evidencias que cumplen con los estándares definidos por la disciplina. | 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | 80 | 20 |
|  |  | 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. |  | 20 |
|  |  | 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. |  | 40 |
|  | IL 2.4 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 10 | 10 |
|  |  | 5. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

Para evaluar el logro del IL 2.4, el/la docente deberá revisar si el Informe de Avance del Proyecto APT entregado cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en el Proyecto. Para ello, deberá seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que se está desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en la propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una entrega de encargo de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. La evaluación se realiza en la séptima semana de la asignatura y se lleva a cabo de manera grupal (2 o 3 integrantes) en el taller de proyectos. Tu informe debe contener: - Ajustes a la propuesta considerando dificultades, facilitadores y la retroalimentación. - Metodología de trabajo que permita alcanzar metodología y sea pertinente con los requerimientos disciplinares. - Evidencias que dan cuenta del avance del proyecto. Además, debe cumplir con: - Los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del proyecto APT. Aspectos formales: - Respeta las reglas de redacción y ortografía. - Utilización precisa de lenguaje técnico de acuerdo a lo requerido por la disciplina. - Formato informe técnico: Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones individuales. Letra: Arial, verdana o calibri Tamaño: 11 o 12 Interlineado: 1,0 o 1,5 según corresponda Número de página Fuente o bibliografía (Si corresponde) Anexo de evidencia (Si corresponde) La siguiente pauta será aplicada por el/la docente de la signatura para evaluar de manera formativa el informe de avance de tu proyecto APT. A partir de esta evaluación, el/la docente te retroalimentará sobre cómo mejorar tu proyecto para que puedas identificar las fortalezas y aspectos por mejorar, con el fin de ajustarlo para la entrega del informe final del Proyecto APT.

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores y retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores o retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará, pero no los justifica. | No incluye ajustes ni justifica por qué mantiene su plan inicial. | 20 |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, alcanzando los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, pero no se observa el cumplimiento de objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida cumpliendo parcialmente con los estándares de la disciplina y con los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida sin cumplir los estándares de la disciplina ni los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | 20 |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. | Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes menores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | 40 |
| 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | 10 |
| 5 Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sede Maipú

INFORME DE AVANCE PROYECTO APT

Fase 2: Desarrollo del Proyecto APT

SALONTECH

Sistema de gestión para peluquerías

| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Sección 010V · Grupo 001 |
| --- | --- |
| Evaluación | 2.3 Formativa Fase 2 · Informe de avance Proyecto APT |
| Carrera | Ingeniería en Informática · Duoc UC, Sede Maipú |
| Integrantes | Alexander Arce · Jefe de proyecto y Product Owner Hanns Stack · Coordinador de proceso y analista de calidad José Salinas · Arquitecto de software y administrador de base de datos |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |
| Fecha | Octubre de 2026 |

ÍNDICE

1. ABSTRACT	9

2. DESARROLLO DE INGENIERÍA	9

2.1 Estado del proyecto	9

2.2 Ajustes al proyecto	9

2.3 Metodología aplicada	10

2.4 Evidencias de avance	10

2.5 Indicadores de calidad	11

2.6 Plan para llegar a la versión 1.0	11

3. CONCLUSIONES INDIVIDUALES	12

3.1 Alexander Arce — Jefe de proyecto y Product Owner	12

3.2 Hanns Stack — Coordinador de proceso y analista de calidad	12

3.3 José Salinas — Arquitecto de software y administrador de base de datos	12

4. REFLEXIÓN	12

5. REFERENCIAS	12

6. ANEXO DE EVIDENCIA	13

1. ABSTRACT

Resumen

SalonTech es un sistema web de gestión para un salón de extensiones y color de Padre Hurtado, que reemplaza los cuadernos, la mensajería y las planillas por una sola aplicación: clientes, agenda por profesional, reserva en línea con abono, atenciones y ventas, inventario y reportes. Está construido con Next.js, FastAPI y PostgreSQL en Supabase, y sus reglas críticas, como el aislamiento de los datos, la imposibilidad de citas superpuestas y la inmutabilidad del stock, se aplican en la base de datos. Este informe presenta los ajustes realizados y su justificación, la metodología aplicada, las evidencias de avance y lo que falta.

Abstract

SalonTech is a web management system for a hair extension and color salon in Padre Hurtado, Chile. It replaces notebooks, messaging apps and spreadsheets with a single application: clients, a schedule for each professional, online booking with a deposit, services and sales, inventory and reports. It is built with Next.js, FastAPI and PostgreSQL on Supabase, and its critical rules, such as data isolation, no overlapping appointments and immutable stock, are enforced by the database. This report presents the adjustments we made and why, the methodology we applied, the evidence of progress, and the remaining work.

2. DESARROLLO DE INGENIERÍA

2.1 Estado del proyecto

Para medir el avance, en la ficha 04 se trazó cada funcionalidad de la versión 1.0 con su peso y su evidencia: una funcionalidad cuenta completa solo si funciona y se puede demostrar.

| Indicador | Cantidad | Peso | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminadas y comprobadas | 10 | 73 % | Todo el núcleo salvo el envío real de correos, más el abono con Webpay, las comisiones y los reportes por período. |
| Parciales o iniciadas | 4 | 24 % (se reconoce 7 %) | Correos en bandeja hasta comprar el dominio, caja y ficha técnica solo en la base, nada publicado. |
| No iniciadas | 1 | 3 % | Pendientes menores. |
| Avance reconocido |  | 80 % | Faltan 20 puntos: 6 de puesta en línea, 6 de caja, 3 de ficha técnica, 3 de pendientes menores y 2 de correos. |

De los ocho objetivos específicos, los siete primeros están cumplidos: requisitos, arquitectura y modelo de datos, acceso por roles, motor de agenda, atenciones y ventas, inventario y reporte diario. El octavo, la validación con la usuaria final, se hará sobre la versión publicada.

2.2 Ajustes al proyecto

| Ajuste | Origen | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Webpay Plus en lugar de Mercado Pago | Dificultad | La cuenta de desarrollador de Mercado Pago pedía validación facial en cada ingreso y su panel de credenciales de prueba fallaba. El ambiente de integración de Webpay Plus no pide cuenta (Transbank, s. f.). |
| Cobrar abonos reales queda fuera de la versión 1.0 | Dificultad | Depende de que la clienta se afilie a Transbank; el flujo queda probado en el ambiente de integración. |
| Pruebas a mano mientras la integración continua esté bloqueada | Dificultad | GitHub Actions quedó bloqueado por un cobro fallido en la cuenta. |

2.3 Metodología aplicada

Aplicamos Scrum adaptado a tres integrantes con dedicación parcial. Cada sprint dura una semana y tiene planificación el lunes, mensaje diario escrito, demostración del incremento el viernes y retrospectiva. Cada integrante tiene un rol adicional: Alexander es jefe de proyecto y Product Owner; José, arquitecto de software y administrador de base de datos, y Hanns, coordinador de proceso y analista de calidad.

El flujo de cada cambio es siempre el mismo: una rama por funcionalidad, un PR revisado por otro integrante, las pruebas pasando. Para programar usamos herramientas de inteligencia artificial, con la condición de que todo cambio llegue con pruebas automatizadas y pase por revisión.

Aplicada así, la metodología permitió cumplir los objetivos 1 a 7 antes de lo planificado. Su punto débil fue el control: el tablero no se mantuvo al día, y por eso se reforzó con la trazabilidad de la ficha 04 y la carga de los requisitos en GitHub Projects.

2.4 Evidencias de avance

| Evidencia | Qué demuestra |
| --- | --- |
| Documento de requisitos | 123 requisitos con criterio de aceptación y prioridad. |
| Documento maestro de arquitectura y registro de decisiones | Las vistas 4+1 (Kruchten, 1995), el modelo de datos y cada decisión con su motivo y las alternativas descartadas. |
| Guiones de prueba manual por sprint | La revisión paso a paso de cada incremento, con los requisitos que cubre. |
| Diagramas de casos de uso | Lo que puede hacer cada actor (usuario, cliente, trabajador, administradora y sistema), igual que en el sistema. |
| Ficha de avance 04 | La trazabilidad de cada funcionalidad y el 80 % reconocido. |
| Demostración en vivo | El flujo completo: reservar en la página pública, pagar el abono en el ambiente de pruebas de Transbank, atender y cobrar con un producto, y ver el stock y el reporte del día. |

Para resguardar la calidad, las reglas que no pueden fallar se aplican en la base de datos: políticas por fila para aislar cada salón, una restricción de exclusión para las citas, stock calculado desde movimientos inmutables y dinero en pesos enteros.

2.5 Indicadores de calidad

| Indicador | Presente | Dónde se ve |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Sí | Criterio de aceptación por requisito y guiones de prueba manual por sprint. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Sí | 437 pruebas automatizadas, Webpay simulado con cortes de red y script de aislamiento. Falta la validación con la usuaria. |
| 1.3 Desarrolla mejoras en base a los resultados | Sí | Se corrigieron los diez problemas de la revisión independiente y los seis requisitos pendientes del módulo de acceso. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Sí | Plan de trabajo, carta Gantt y plan de cierre de ocho semanas. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Sí | Trazabilidad con evidencia: 80 % reconocido frente a 85 % estimado, con ajustes justificados. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Sí | Modelo de 29 tablas y registro de decisiones. |
| 4.2 Integra los componentes | Sí | Frontend, backend, base de datos y Webpay integrados, con un PR por sprint. |
| 4.3 Implanta la solución | Pendiente | Puesta en línea en las semanas 4 y 5 del plan de cierre. |

2.6 Plan para llegar a la versión 1.0

| Semana del plan de cierre | Incremento | Responsable | Resultado comprobable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caja del día y comprobante en PDF; tablero con los 123 requisitos; congelamiento el | José, Alexander y Hanns | Abrir y cerrar la caja con su diferencia, y descargar el comprobante numerado |
| 2 | Ficha técnica | Hanns | Anotar una observación con fecha de próxima visita y ver quién está atrasada |
| 3 | Pendientes menores | todos | Cada uno visible en su pantalla y con sus pruebas |
| 4 | Backend en Cloud Run, frontend en Vercel y límite de reservas por IP | José | Reservar y pagar desde un celular en la dirección pública |
| 5 y 6 | Integración y pruebas de interfaz | Hanns, con los tres | Flujos críticos automatizados sobre la versión publicada |
| 7 | Corrección de errores y manual de usuario | Los tres | Versión candidata |
| 8 | Validación final con la usuaria y cierre | Los tres | Acta de validación firmada y versión 1.0 |

3. CONCLUSIONES INDIVIDUALES

3.1 Alexander Arce — Jefe de proyecto y Product Owner

This phase showed me that building fast is not the same as finishing. My part, online booking, services and sales, works from end to end and now includes the deposit with Webpay Plus. Being the only contact with the client and the professor taught me to write down every decision: changing the payment gateway was easy to justify because the reasons were already documented. Security was my weakest area in Phase 1, I also failed at one part of my role: the access module was accepted as done without checking each requirement, and three critical requirements stayed hidden for two sprints.

3.2 Hanns Stack — Coordinador de proceso y analista de calidad

In Phase 1 I wrote that a reliable report depends on traceable data, and this phase confirmed it: because stock is calculated from movements that cannot be edited, the daily report matched the recorded payments from the first version. My process goals did not go as well, since the board and the impediment log fell behind. We have 437 automated tests in the backend, but no interface tests yet and no validation with the client. My priority now is to run the test plan on the deployed system and validate it with the person who will use it.

3.3 José Salinas — Arquitecto de software y administrador de base de datos

This phase proved that architecture decisions are security decisions. Because access control and overlap prevention live in the database, they kept working while the model grew from 25 to 29 tables, and the isolation test still passes, now including online payments. My weak point was risk management: deployment was an obvious risk and I did not give it a checkpoint date, so today it is the main gap. My priority is to publish a test version early, pass a security checklist and leave the system running for the client.

4. REFLEXIÓN

The most important lesson of this phase is that building fast is not the same as finishing. We estimated 85%. We also learned that external dependencies can change a plan in a day: Google Cloud asks for a credit card. The way to handle them is to have an alternative ready and to document the decision. Traceability was the third lesson. The access module was marked as done while six requirements were missing, three of them critical, only because the requirements were not on a board, built and closed looked the same. Finally, AI-assisted development helped us move faster, but only because every change came with tests and a review.

6. ANEXO DE EVIDENCIA

Lo que funciona al 13 de octubre de 2026

- Ingreso por roles: la administradora y la profesional, cada una con su vista del panel, y la clienta, con su perfil en la página del salón. Registro, recuperación de contraseña y bitácora de las acciones sensibles.

- Servicios con cobro por par de extensiones, profesionales con comisión y servicios asignados, clientas con RUT validado y ficha con métricas, horarios, ausencias y feriados de Chile 2026–2027.

- Motor de disponibilidad y agenda: crear, cambiar de estado, cancelar y reasignar citas, y la agenda del día.

- Página pública con catálogo, equipo y productos, y reserva en línea con abono por Webpay Plus en el ambiente de pruebas.

- Cobro de la atención con productos del stock, descontando el abono y el crédito a favor.

- Reporte del día y de cualquier período, con gráficos.

- Correos a las clientas (confirmación, recordatorio del día anterior y aviso de cancelación), en bandeja hasta comprar el dominio.