|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Estudiante: José Manuel Salinas Badilla · Proyecto: SalonTech · Sección 010V · Octubre de 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En lo que me tocaba construir, sí, e incluso antes de tiempo. El modelamiento de la base de datos, el módulo de acceso y roles y el motor de agenda, que la carta Gantt repartía entre las semanas 5 y 11, quedaron funcionando en septiembre. El motor era el componente de mayor riesgo técnico y no fue necesario activar el punto de control que habíamos definido para él. Lo que no cumplí completo fue la configuración del entorno: el repositorio, las ramas y la integración continua quedaron listos, pero GitHub Actions se bloqueó por un cobro fallido en la cuenta, y los entornos de publicación todavía no se crean. Hoy no hay nada desplegado. Lo que facilitó fue dejar las reglas críticas dentro de la base de datos y no solo en el código. El aislamiento de los datos, la imposibilidad de que dos citas se superpongan y la inmutabilidad del stock no dependen de que alguien se acuerde de validar. También ayudó trabajar con migraciones versionadas desde el primer día: el esquema creció de 25 a 29 tablas sin un solo cambio hecho a mano. Lo que dificultó fue la carga de otras asignaturas y la dependencia de servicios externos: Google Cloud pide una tarjeta para crear el proyecto, el dominio hay que comprarlo, y el bloqueo de GitHub no depende de nosotros.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Sin integración continua: antes de integrar, corro las pruebas a mano contra una base nueva y con el mismo rol que usa la aplicación, que es exactamente lo que haría la CI. - Puesta en línea: está en la semana 4 del plan de cierre. Primero, una versión de prueba en las direcciones gratuitas de Cloud Run y Vercel; el dominio se compra cerca de la presentación, para no pagar meses que no se usan. - Seguridad antes de publicar: voy a pasar una lista de verificación con el límite de reservas por IP, claves de acceso rotadas, variables sensibles solo en el servidor y el script de aislamiento corriendo contra la base publicada.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco la seguridad en la base de datos. Cada tabla tiene políticas por salón, la aplicación se conecta con un rol sin privilegios especiales y la prueba de aislamiento sigue pasando, ahora también con los pagos en línea. Para mí es lo más importante del proyecto, porque el sistema guarda datos personales de las clientas y la protección no puede depender de que una consulta se acuerde de filtrar. Lo que debo mejorar es el plan de riesgos, algo que ya había identificado en la fase 1. La puesta en línea era un riesgo previsible y no le puse una fecha de control; quedó para después y hoy es la principal brecha de la versión 1.0. La lección es que un riesgo sin fecha no es un riesgo gestionado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Al docente: - ¿Qué disponibilidad espera de la versión publicada: que esté funcionando solo para la presentación o durante todas las semanas de validación? - ¿Basta la prueba automatizada de aislamiento como evidencia de seguridad, o espera algo más, como una revisión de vulnerabilidades? A mis compañeros: - ¿Estamos de acuerdo en congelar la lista el 18 de octubre sin excepciones? Lo que no esté terminado ese día se declara trabajo futuro, con su justificación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Propongo hacerme cargo de la puesta en línea completa: backend, frontend, variables de entorno, las tareas programadas de los recordatorios y de los pagos en duda, y el dominio con los correos reales. Sigo con Alexander en la caja y el comprobante en PDF, porque el modelo de datos de la caja es parte de lo que tengo a cargo y conviene que quien lo conoce revise la lógica del dinero. Hanns debería tomar las pruebas de interfaz y la validación con la clienta, que es lo que su rol pide. Como actividad nueva, sumo la lista de verificación de seguridad antes de publicar.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Desde lo que aprendí con la certificación de Scrum, lo que más valoro es que las decisiones se toman entre los tres y que entregamos incrementos funcionando seguido: cada sprint terminó con algo que se podía mostrar. También valoro que documentamos las decisiones. Cuando descartamos Mercado Pago, quedó escrito por qué y qué alternativas se evaluaron. Para mejorar: dejar registro de las ceremonias, porque la planificación y la retrospectiva se hacen, pero casi no quedan por escrito; mantener el tablero real y no solo el documento de pendientes; y que todo cambio lo revise otro integrante, como dice nuestra Definition of Done, sin excepciones aunque haya apuro.