FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Equipo 1 | Sección | 0100V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | SalonTech | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 07/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

Tenemos prácticamente listo diría un 85% terminado, pero nos faltaría algunas mejoras pequeñas para mostrar

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Es dejar el Sprint 9 (abono con Webpay) integrado y probado, y todo trazado con evidencia.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

# no hay nada publicado y todo corre en nuestras computadoras. Faltan el servidor, el dominio y los correos reales. Sin eso la versión 1.0 no se puede comprobar desde afuera.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso, roles y seguridad |  | 100 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100 % | Github pull request |
| Catálogo, equipo y horarios |  | 100 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100 % | Github pull request |
| Clientes |  | 100 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100 % | Github pull request |
| Agenda y citas |  | 100 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100 % | Github pull request |
| Atención y cobro |  | 100 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100 % | Github pull request |
| Reportes e Inicio |  | 100 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100 % | Github pull request |
| Correos a las clientas |  | 100 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 100 % | Github pull request |
| Caja del día: cuadratura y comprobante en PDF |  | 50 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 50 % | Github pull request |
| Puesta en línea |  | 25 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 0 % |  |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 10 | 73 % | Todo el núcleo salvo los correos, más Webpay, comisiones y reportes por período |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 4 | 24 % | De eso se reconoce 7 %: correos en bandeja, caja y ficha técnica solo en la base, nada publicado |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 3 % | Detalles menores |
| Avance total reconocido | --- | 80 % de 100 % | Faltan 20 puntos: 6 de puesta en línea, 6 de caja, 3 de ficha técnica, 3 de pendientes menores y 2 de correos |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 85% estimado

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuadratura de caja y comprobante PDF. El 18 de octubre se congela la lista | José, Alexander, Hanns | Abrir y cerrar la caja con su diferencia, y descargar el comprobante numerado | 86 % |
| 2 | Ficha técnica | Hanns | Anotar una observación con fecha de próxima visita y ver quién está atrasada | 89 % |
| 3 | Pendientes menores | Alexander. | Cada uno visible en su pantalla, con sus pruebas | 92 % |
| 4 | Backend en Cloud Run y frontend en Vercel, límite de reservas por IP | José | Reservar y pagar desde un celular en la dirección pública | 94 % |
| 5 |  |  |  | ____ % |
| 6 |  |  |  | ____ % |
| 7 |  |  |  | ____ % |
| 8 |  |  |  | ____ % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Prácticamente terminado | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | De sobra para lo próximo | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Google Cloud sin crear, dominio por comprar | ☐ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | quedan las semanas 5 a 8 completas | ☐ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | cobrar abonos de verdad, porque depende de que Karla se afilie a Transbank | ☐ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Nada publicado | No se puede comprobar desde afuera | Publicar semanas antes de la presentación final por costos | José |
| Detalles menores | Impacto minimo | De Aqui en adelante | Todos |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Caja y comprobante PDF | José y Alexander | 16/10/2026 | Al cerrar una atención sale el PDF numerado |
| Los 123 requisitos como issues en GitHub Projects | Alexander y Hanns | 18/10/2026 | cada fila de esta ficha se puede seguir en GitHub desde el requisito hasta el PR y sus pruebas. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 80 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo: Alexander Arce  Docente guía: Reginaldo Salinas