Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Proyecto: SalonTech · Grupo 001 · Sección 010V · Integrantes: Alexander Arce, José Salinas y Hanns Stack · Octubre de 2026

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | SalonTech es un sistema web de gestión para un salón de extensiones y color de Padre Hurtado, que hasta ahora administraba su operación con cuadernos, mensajería y planillas. Al cierre de la iteración 04 (7 de octubre), el avance reconocido de la versión 1.0 es de un 80 %, calculado en la ficha de avance 04 con evidencia verificable por funcionalidad. Antes de hacer la trazabilidad, el equipo estimaba un 85 %. Actividades realizadas: definición del proyecto, levantamiento con la usuaria, especificación de 123 requisitos (86 del núcleo y 37 extensiones) con criterio de aceptación, arquitectura con el modelo 4+1, modelo de datos de 29 tablas y la construcción de acceso y roles, catálogos y clientes, motor de agenda, reserva en línea, atenciones y ventas, inventario, reportes y correos a las clientas. Además, entraron tres extensiones que no estaban comprometidas: comisiones, reportes por período y abono en línea con Webpay Plus. Objetivo específico; Estado; De qué manera. 1. Levantar y documentar los requerimientos con criterios de aceptación; Cumplido; 123 requisitos, cada uno con su criterio de aceptación verificable, y reglas de negocio numeradas.. 2. Diseñar la arquitectura y el modelo de datos (4+1 y entidad-relación); Cumplido; Documento maestro con las vistas 4+1, modelo de 29 tablas en 22 migraciones y registro de decisiones.. 3. Implementar el control de acceso por roles; Cumplido; Administradora, profesional y clienta ven solo lo suyo; políticas por fila en la base y prueba de aislamiento aprobada.. 4. Construir el motor de agenda que impida la superposición; Cumplido; Cruza ocho fuentes de información, y una restricción de exclusión en la base rechaza las citas superpuestas.. 5. Desarrollar el registro de atenciones y ventas, separando servicio y producto; Cumplido; Cobro de la atención con productos del stock; la comisión se calcula solo sobre el servicio.. 6. Implementar el inventario por variante con trazabilidad y alertas; Cumplido; Stock calculado desde movimientos que no se pueden modificar, con alertas de reposición en el Inicio.. 7. Generar el reporte diario por método de pago, profesional y tipo de ingreso; Cumplido; Reporte del día con gastos, ampliado a cualquier período.. 8. Validar el sistema con la usuaria final; Pendiente; Se hará sobre la versión publicada, entre las semanas 6 y 8 del plan de cierre, con acta firmada.. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general y los ocho objetivos específicos se mantienen. El único ajuste es de forma en el objetivo 8: la validación se hará sobre el sistema publicado y no en nuestros computadores, porque solo así la administradora puede usarlo desde su salón. |
| Metodología | Se mantiene Scrum adaptado a un equipo de tres integrantes con dedicación parcial (Schwaber y Sutherland, 2020), con sprints de una semana, planificación los lunes, mensaje diario escrito, demostración los viernes y retrospectiva. Los ajustes fueron cinco: - Tablero en GitHub Projects en lugar de Jira. Se evaluaron ambas herramientas y se eligió GitHub Projects porque enlaza automáticamente el requisito con su PR y sus pruebas, que es la trazabilidad que pide la ficha 04. - Desarrollo asistido por IA, con control. Usamos herramientas de inteligencia artificial para programar, con dos condiciones: todo cambio llega con pruebas automatizadas y pasa por un PR revisado por otro integrante. - Pruebas a mano mientras la integración continua esté bloqueada. GitHub Actions quedó bloqueado por un cobro fallido en la cuenta, así que antes de cada PR las pruebas se corren contra una base nueva, simulando la CI. - Cierre de cada sprint con un guion de prueba manual y un registro de decisiones fechado. - Congelamiento del alcance el 18 de octubre. Desde esa fecha, solo corrección, pruebas e informe. |
| Evidencias de avance | Evidencia; Qué es; Cómo da cuenta del avance. Repositorio en GitHub; Historial de versiones con un PR por sprint, por ejemplo el #23 (Sprint 6) y el #24 (Sprint 7).; Muestra el trabajo realizado y la revisión entre pares antes de integrar.. Pruebas automatizadas; 437 pruebas del backend que corren contra una base nueva; 61 son del abono en línea.; Comprueban que las reglas de negocio se cumplen y se pueden repetir en cualquier momento.. Script de aislamiento; Verificación de que un salón no puede ver datos de otro, con la misma conexión de la aplicación.; Evidencia el control de acceso y la protección de datos personales.. Documento de requisitos; 123 requisitos con criterio de aceptación y prioridad.; Muestra cómo se tradujo lo que necesita la clienta en requisitos comprobables.. Documento maestro de arquitectura y registro de decisiones; Vistas 4+1, modelo de datos y decisiones con fecha, motivo y alternativas descartadas.; Muestra que las decisiones técnicas se fundamentaron y no se improvisaron.. Guiones de prueba manual; Un guion por sprint, con el paso a paso en pantalla y los requisitos que cubre.; Evidencia la revisión de cada incremento funcionando.. Diagramas de casos de uso; Cinco diagramas: usuario, cliente, trabajador, administradora y sistema.; Muestran qué puede hacer cada actor, igual que en el sistema.. Ficha de avance 04; Trazabilidad de cada funcionalidad con su peso, estado y evidencia.; Respalda el 80 % reconocido.. Demostración en vivo; Reservar en la página pública, pagar el abono en el ambiente de pruebas de Transbank, atender y cobrar con un producto, y ver el stock y el reporte del día.; Muestra el flujo completo funcionando de punta a punta.. Cómo resguardamos la calidad. Las reglas críticas se aplican en la base de datos y no solo en el código: aislamiento por salón con políticas por fila, restricción de exclusión para las citas, stock calculado desde movimientos inmutables y dinero en pesos enteros. El esquema solo cambia mediante migraciones. Nuestra Definition of Done exige una revisión específica cuando un cambio toca la base, el dinero, las fechas o el stock. En el módulo de pagos, además, un agente revisor independiente hizo dos pasadas y encontró diez problemas en el manejo del dinero, como pagos en duda, devoluciones sin respuesta y un bloqueo mutuo en la base; todos se corrigieron y quedaron con su prueba. Para no depender de Transbank en las pruebas, construimos un Webpay simulado que responde como su API y simula cortes de red. (Adjuntar aquí las evidencias seleccionadas: enlaces a los PR, captura de las pruebas pasando, diagramas de casos de uso y la ficha 04.) |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición del proyecto y conformación del equipo | Documentación de la asignatura, herramienta de gestión de tareas | S1–S2 | Alexander Arce | Facilitador: clienta piloto identificada desde el inicio. | Completado | Alcance acotado a un salón por indicación del docente; la versión multiempresa queda como trabajo futuro. |
| Comunicación efectiva | Levantamiento de requerimientos con la usuaria | Pauta de entrevista, planilla de registro | S2–S4 | Alexander Arce | Dificultad: quedan preguntas sin respuesta (dirección, descripción de servicios, productos reales y regla de cancelación tardía). | Completado | Se trabaja con datos de ejemplo mientras responde; una reunión para cerrar las preguntas antes de la validación. |
| Desarrollo de soluciones de software | Especificación de requerimientos | Documento de requerimientos, tablero | S3–S5 | Hanns Stack | 123 requisitos: 86 del núcleo y 37 extensiones. | Completado | El tablero pasó de Jira a GitHub Projects. |
| Diseño de arquitecturas de software | Diseño de la arquitectura | Herramienta de diagramación, documentación técnica | S5–S6 | José Salinas | Documento maestro con las vistas 4+1. | Completado | Se agregaron el registro de decisiones y los diagramas de casos de uso. |
| Diseño e implementación de bases de datos | Modelamiento de la base de datos | PostgreSQL en Supabase | S5–S6 | José Salinas | Componente crítico: todo el sistema se construye sobre este modelo. | Completado | Pasó de 25 a 29 tablas por las extensiones, siempre con migraciones. |
| Desarrollo de soluciones de software | Configuración del entorno | GitHub, servicios en la nube en plan gratuito | S6–S7 | José Salinas | Dificultad: GitHub Actions bloqueado por un cobro fallido; problemas de instalación en cada computador. | Ajustada | Repositorio, ramas y CI listos; la publicación pasó a «Puesta en línea»; guías de instalación con los problemas frecuentes. |
| Comunicación efectiva | Prototipado y validación de interfaces | Herramienta de prototipado | S7–S8 | Hanns Stack | Facilitador: los incrementos estuvieron listos antes de lo previsto. | Ajustada | Se reemplazó por la revisión de cada incremento funcionando, con un guion de prueba manual. |
| Desarrollo de soluciones de software · Seguridad | Módulo de acceso y roles | Entorno de desarrollo, servicio de autenticación | S8–S9 | José Salinas | Dificultad: se dio por terminado con seis requisitos pendientes, tres críticos; se cerraron el 15 de septiembre. | Completado | Se sumaron registro, recuperación de contraseña, pantalla de usuarios y bitácora; vistas por rol adelantadas para la revisión del 16 de septiembre. |
| Desarrollo de soluciones de software | Catálogos y gestión de clientes | Entorno de desarrollo | S9–S10 | Los tres | Sirvió para fijar el estándar de código. | Completado | Cobro por unidad (por par de extensiones) y catálogo real de 11 servicios. |
| Desarrollo de soluciones de software | Motor de agenda | Entorno de desarrollo | S10–S11 | José Salinas | Componente de mayor riesgo técnico. | Completado | Terminó antes de lo previsto; no fue necesario activar el punto de control. |
| Desarrollo de soluciones de software | Reserva en línea, atenciones y ventas | Entorno de desarrollo, ambiente de pruebas de Transbank | S11–S13 | Alexander Arce | Dificultad: Mercado Pago pedía validación facial en cada ingreso. | Completado | Página pública adelantada a pedido del docente; abono con Webpay Plus. Cobrar abonos reales se posterga hasta que la clienta se afilie a Transbank. |
| Diseño e implementación de bases de datos | Inventario y reporte diario | Entorno de desarrollo | S12–S14 | Hanns Stack | Facilitador: stock calculado desde movimientos inmutables. | Completado | Se agregaron los reportes por período y el precio y costo guardados en cada venta. |
| Gestión de proyectos informáticos | Pruebas y validación con la usuaria | Plan de pruebas, sistema desplegado | S12–S17 | Hanns Stack | 437 pruebas del backend; faltan las de interfaz y la validación, que dependen de publicar. | En curso | Pruebas de interfaz en las semanas 5 y 6 del plan de cierre; validación con acta entre las semanas 6 y 8. |
| Comunicación efectiva | Informe y presentación final | Procesador de texto, herramienta de presentación | S8–S18 | Los tres | Se redacta en paralelo al desarrollo. | En curso | Informe de avance y diagramas de casos de uso listos; manual de usuario en la semana 7 del plan de cierre. |
| Desarrollo de soluciones de software | Caja del día y comprobante en PDF (nueva) | Entorno de desarrollo | Semana 1 del plan de cierre | José Salinas y Alexander Arce | Las tablas ya existen en la base; falta la lógica y la pantalla. | En curso | Compromiso al 16 de octubre. |
| Diseño e implementación de bases de datos | Ficha técnica de la clienta (nueva) | Entorno de desarrollo | Semana 2 | Hanns Stack | Depende de que la administradora defina qué anota de cada clienta. | En curso | Las tablas ya existen; la pantalla se hace en la semana 2. |
| Desarrollo de soluciones de software | Pendientes menores (nueva) | Entorno de desarrollo | Semana 3 | Alexander Arce | Paginación de clientes, fotos de servicios y datos reales del salón. | No iniciado | Cada uno visible en su pantalla y con sus pruebas. |
| Desarrollo de soluciones de software · Seguridad | Puesta en línea: servidor, frontend, dominio y correos reales (nueva) | Google Cloud Run, Vercel, dominio, servicio de correo | Semanas 4 y 5 | José Salinas | Dificultad: Google Cloud pide tarjeta y el dominio tiene costo. | No iniciado | Se publica semanas antes de la presentación por costos; incluye el límite de reservas por IP y una lista de verificación de seguridad. |
| Gestión de proyectos informáticos | Tablero con los 123 requisitos (nueva) | GitHub Projects, script de carga | Semana 1 (al 18 de octubre) | Alexander Arce y Hanns Stack | Su ausencia dejó tres requisitos críticos invisibles durante dos sprints. | Con retraso | Reemplaza a Jira; desde la carga se revisa en cada planificación. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Cada requisito tenía criterio de aceptación desde la fase 1, así que cada criterio se transformó en un caso de prueba. - Las reglas críticas viven en la base de datos, por lo que el sistema pudo crecer sin romper el aislamiento ni permitir citas superpuestas. - El trabajo por módulos completos y los sprints de una semana dejaron un incremento demostrable cada semana; el núcleo quedó prácticamente terminado antes de su fecha prevista, el 11 de octubre. - El desarrollo asistido por IA aceleró la construcción, siempre con pruebas obligatorias y revisión de cada PR. - Contar con una clienta real dio requisitos concretos, como el cobro por par de extensiones o las variantes por tono y largo. - Los servicios en plan gratuito permitieron avanzar con un costo de $0 hasta ahora. Dificultades y acciones: Dificultad; Acción tomada o por tomar. Mercado Pago pedía validación facial en cada ingreso y no se podía probar.; Se cambió a Webpay Plus, con un Webpay simulado para las pruebas y el ambiente de integración de Transbank. La decisión quedó documentada.. GitHub Actions bloqueado por un cobro fallido en la cuenta.; Pruebas a mano contra una base nueva antes de cada PR, mientras se resuelve el cobro con GitHub.. Problemas para instalar el entorno en cada computador (conexión a la base, Python fuera del PATH, dependencias de npm).; Guías de instalación del primer y segundo día, con los problemas frecuentes y su solución.. Preguntas sin respuesta de la clienta.; Datos de ejemplo mientras tanto y una reunión para cerrarlas antes de la validación.. El tablero no se cargó y tres requisitos críticos estuvieron invisibles durante dos sprints.; Se cerraron el 15 de septiembre, y los 123 requisitos quedan como issues al 18 de octubre.. No hay nada publicado.; Puesta en línea en las semanas 4 y 5 del plan de cierre.. Carga académica de otras asignaturas.; Sprints cortos y el núcleo terminado con holgura antes del congelamiento..

Actividades ajustadas o eliminadas: - Tablero: de Jira a GitHub Projects, por la trazabilidad automática entre requisito, PR y pruebas. - Prototipado: se reemplazó por la revisión de incrementos funcionando, porque los incrementos estuvieron listos antes y revisar pantallas reales sirvió más que un prototipo. - Configuración del entorno: se dividió; la publicación pasó a la actividad nueva «Puesta en línea». - Pasarela de pago: se eliminó la integración con Mercado Pago y se reemplazó por Webpay Plus. - Extensiones agregadas: comisiones, reportes por período y abono en línea. La caja con comprobante en PDF y la ficha técnica quedan comprometidas hasta el congelamiento del 18 de octubre. - Postergado fuera de la versión 1.0: cobrar abonos reales, porque depende de que la clienta se afilie a Transbank. El flujo queda listo y probado en el ambiente de integración.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividad; Motivo; Estrategia. Tablero con los 123 requisitos (con retraso); Se priorizó construir y la carga quedó pendiente.; Carga con script antes del 18 de octubre; desde ahí se revisa en cada planificación.. Puesta en línea (no iniciada); Costos y dependencia de servicios externos.; Semana 4: backend en Cloud Run, frontend en Vercel y límite de reservas por IP. El dominio y los correos reales, cerca de la presentación.. Pruebas de interfaz (no iniciadas); El frontend todavía no tiene pruebas automatizadas.; Semanas 5 y 6: automatizar los flujos críticos (reservar, pagar el abono, atender y cobrar, cerrar la caja).. Validación con la usuaria (no iniciada); Requiere el sistema publicado.; Semanas 6 a 8: guía de tareas para la administradora y acta firmada.. Manual de usuario (no iniciado); Se escribe sobre la versión final.; Semana 7 del plan de cierre..

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.